## Product backlog
Requisitos Principais
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Nome e logo da empresa | Definição do nome e desenvolvimento da logotipo do projeto | Essencial | P | 5
Configuração da ferramenta de gestão de projeto - Trello | Criação de uma área de trabalho e configuração da mesma no Trello -contendo todos os requisitos do projeto | Essencial | P | 5
Configuração da ferramenta de gestão de projeto - GitHub | Criação de um novo repositório para o projeto | Essencial | P | 5
MER do banco de dados | Criação do modelo lógico do banco de dados, onde deve conter nas entidades todos os registros e relacionamentos | Essencial | G | 13
Script do banco de dados | Criação do script do banco de dados com base na modelagem lógica | Essencial | G | 13
Protótipo do site institucional | Criação de um protótipo do site na ferramenta figma | Essencial | GG | 13
Diagrama de visão de negócio | Criação de um diagrama de alto nível detalhando como funcionará o negócio | Importante | M | 8
Planilha de risco do projeto | Criação de um documento abordando todos os possíveis riscos do projeto e as medidas a serem tomadas | Importante | P | 5
Product backlog | Criar uma planilha no Excel com todos os requisitos e definindo sua descrição, classificação e tamanho com Fibonacci | Essencial | M | 8
Site estático | Criação de um site com HTML, CSS e JavaScript de acordo com a prototipação do figma | Essencial | GG | 21
Especificação do analytics | Criação de um documento com as métricas do projeto | Essencial | M | 8
Diagrama da solução | Criação um documento de baixo nível detalhando cada elemento que permite o funcionamento do projeto | Importante | M | 8
Implementação do chartJs | Implementação do ChartJs no site estático para a exibição dos gráficos | Essencial | G | 13
Docuemntação | Criação de um documento detalhando cada etapa, com a finalidade de padronizar e dar continuidade ao projeto | Essencial | G | 13
Requisitos do site
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Página inicial | Página com header, informações e links para o usuário navegar pelo site | Essencial | M | 8
Página de login e cadastro | Página com campos para inserção de dados do usuário | Essencial | M | 8
Página sobre nós | Página com informações sobre o projeto e porquê do projeto juntamente com a sua relação com o fundador | Essencial | M | 8
Página de simulação de times | Página onde o usuário pode escolher jogadores e posicioná-los para obter o poder dos setores do time escalado | Essencial | M | 8
Página do modo carreira para jogador | Página com dicas, desafios e informações para o usuario | Essencial | M | 8
Página do modo carreira para Treinador | Página com dicas, desafios e informações para o usuario | Essencial | M | 8
Requisitos do banco de dados
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci
Modelagem Conceitual | Criação de uma modelagem visando as entidades e relacionamentos sem dados | Importante | M | 8
Modelagem Lógica | Criação de uma modelagem visando as entidades e relacionamentos com dados | Essencial | M | 8
Dicionário de dados | Descrição de todas as tabelas e colunas com tamanho descrição | Importante | M | 8

## Burndown
Gráfico Burndown
Gráfico de progresso atual
Total de pontos | Semana | Meta de pontos por semana | Dias restantes | Total de pontos | 171
210 | 1 | 42 | 38 | Pontos atuais | 39
168 | 2 | 42 | 31
126 | 3 | 42 | 24
84 | 4 | 42 | 17
42 | 5 | 42 | 10
0 | Final | 0 | 3

## Gráficos para documentação
ano | Vendas
2013 | 12000000
2014 | 13749542.64
2015 | 15804072
2016 | 18165600
2017 | 20880000
2018 | 24000000
2019 | 27120000
2020 | 30645600
2021 | 34629528
2022 | 39131366
2023 | 44218444